Nr.143376-2008-LLP-SI-KA2-KA2MP

SprichWort. Eine Internet-Lernplattform für das Sprachenlernen

| Projekt Nr. 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP |  |
| --- | --- |
| Vereinbarung Nr. 2008-44707001-001 |  |

Kommentar zum Zwischenbericht, Aktualisierung des Arbeitsplans.

Arbeitspapier für das Projekt-Treffen Bratislava, 29.-30. 3. 2010

Vida Jesenšek, FF UM

Objectives, results and products

- Das fehlende Logo an der Plattform

- Das fehlende Logo an einigen Präsentationen

- Fehlende Erprobungs- und Evaluationsresultate (AP 7)

- Logos auf die Plattform setzen (geschieht demnächst, N. Vihar hat alle Logos an Ch. Trattner geschickt)

- Jeder Partner soll bei allen Arten der Präsentation dafür sorgen, dass entsprechende Logos deutlich sichtbar sind (erreichbar im Internbereich der Plattform)

- Gemäß dem Antrag ist das AP 7 ab dem Monat 3 vorgesehen: Evaluation des Modells (Monat 4), Evaluation und Erprobung der Datenbank (Monat 8), Evaluation und Erprobung der didaktischen Inhalte (ab Monat 4 in regelmäßigen Abständen)

Aktualisierung von AP 7 (verantwortlich HU)

- 18. 3. 2010 (Monat 18), Umfrage zu didaktischen Inhalten auf der Plattform (Lerner)

- Evaluations-Und Erprobungsplan mit Terminen festlegen und realisieren

Coherence between workplan and activities carried out to date

- Verzögerung im Arbeitsplan (AP 2 und AP 5)

- Eventuelle Reduktion von AP 6

- Einbeziehung der Benutzer

Aktualisierung von AP 5 (verantwortlich DE)

Vgl. AP 5-1: SW-Liste (Monat 4, in der Tat Monat 13, Szeged),

SW-Inventar DE (Monat 18)

SW-Inventar andere Sprachen (Monat 20)

Aktualisierung von AP 6 (verantwortlich SI)

Keine Reduktion von AP 6 (Monat 22)???

Partnership

- Interne Community ist nicht zugänglich

Zugang vor dem Endbericht korrekt erstellen

Inwiefern bedienen wir uns des Forums in der Tat?

Management

- Keine Management-Berichte

Aktualisierung von AP 1 (verantwortlich SI)

Obligatorische Inhaltsberichte für alle Partner – monatlich in inhaltlicher, terminlicher, finanzieller Hinsicht

Gilt ab November 2009! Zusätzliche Formulare erstellt P1.

Financial management

- Reduzierung von Reisekosten

- Unproportionale Personalkosten (46 % der Personalkosten für 40% der Personaltage)

- HU, CZ, nur 1/3 der Personaltage verbraucht, keine Erläuterung dazu

Aktualisierung von AP 1 (verantwortlich SI)

Analyse der Personaltage für CZ, HU (N. Vihar, CZ, HU)!!!

Evaluation and/or quality assurance

- Gesamtevaluation (vorgesehen ab Monat 3) nicht eindeutig präsentiert

- Modellevaluation im Monat 8 (statt 4)

- SW-Inventar DE nach 12 Monaten (statt nach 4 Monaten)

Aktualisierung von AP 7 (verantwortlich HU)

Verzögerungen argumentieren für das Endbericht (DE-SW-Inventar, SK-Modell)

Evaluations-Und Erprobungsplan festlegen und realisieren

Dissemination

- Besonders von Bedeutung: Einbeziehung der Endnutzer

- Reduktion von vorgesehenen Workshops (2 per Land)??

Aktualisierung von AP 8 (verantwortlich HU)

Spezifizierung der Disseminationsaktivitäten

Nutzen für Lerner- und Lehrerzielgruppen demonstrieren, bes. außerhalb der Universität

Wie genau?